## définition
Organisation fête à surprise pour Claire le 30 mars : définition
Quoi ? | Anniversaire Claire
Pourquoi ? | Surprise / se retrouver / Quart de siècle
Qui ? | Famille +Amis
Quand ? | En mars
Comment ? | Travail collectif / plan d’action

## réparition tâches
Répartition des tâches
liste des tâches | personne responsable | Echénace max
dresser la liste des invites | Sarah + Paul + Camille | Avant fin janvier
contacter les invités | Sarah | début février
fixer la date / faire doodle | Paul | réponse doodle fin février
excuse pour Claire | Camille | début mars // s'assurer que la date ça va pour elle
commander le gateau | Sarah | 2 semaine mars
…
liste des courses pour le buffet | Paul | 2 semaine mars
faire les curses pour le buffet | Camille | 3 semaine mars
chercher le gateau | … | 2018-03-30

## invités
Liste des invités
Prénom - Nom | N° tel | Mail | Présent ?
|  |  | OUI | NON | Pas de réponse
Claire | 06… | blabla@unistra.fr | X
Paul | 07… | glugli@gmail.com | X
Camille | 03… | pipou@yahoo.com | X
Sarah |  |  | X
Clotilde |  |  |  | X
Corinne |  |  | X
Tristain |  |  | X
Isolde
Yyves
…

## planning
Gantt préparation
|  | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars
tâche | responsable | de 1 à 7 janvier | de 8 à 14 janvier | de 15 à 21janvier | de 22 à 28 janvier | de 29 janv à 4 févier | de 5 à 11 février | de 12 à 18 férier | de 19 à 25 février | de 26 février à 4 mars | de 5 à 11 mars | de 12 à 18 mars | 19 à 25 mars | de 25 à 29 | 2018-03-30
invitations | sarah | [8 empty] | Livrable = liste des invités
dresser liste invités
créer doodle
fixer date anniversaire | [8 empty] | 2018-02-25
Ajouter eventuel invités à la date choisie
logistique | Paul
dresser un liste de lieux
appeler les lieux pour disponibilité / dates
choix lieu | [9 empty] | Librable 1 mars : cboix du local
installation lieu
rangement
Courses Buffet
liste des courses
aller au supermarché
Gateau d'anniversaire
choix du gateau modele / taille
commande gateau
aller chercher le gateau
Claire
inventer scénario/ excuse
fixer date